云南省民营企业发展协会改革发展方案

征求意见稿

（2026-2028年）

第一章 改革背景与总体要求

一、改革背景

当前，行业协会商会正处于改革与转型发展的关键阶段。2025年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动行业协会商会深化改革的意见》，明确提出“完善政府监管、社会监督、自律自治相结合的综合治理体系”，“推动行业协会商会按照市场化、专业化、规范化的要求转型发展”。文件要求开展行业协会商会党建质量提升行动，推进党支部标准化规范化建设；推动党员管理层人员与党组织班子成员实行“双向进入、交叉任职”。云南省也积极推动行业协会商会深化改革和转型发展，为助力经济社会高质量发展提供坚强保障。

云南省民营企业发展协会成立于2014年，历经十二年发展，已成为全省民营企业的重要交流合作平台。但在新的政策形势和发展要求下，协会在组织建设、服务能力、资源整合、治理效能等方面仍存在提升空间。为深入贯彻落实党中央、国务院关于行业协会商会改革发展的决策部署，积极响应中办、国办《关于推动行业协会商会深化改革的意见》精神，推动协会实现高质量发展，特制定本改革方案。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持和加强党的全面领导，完整准确全面贯彻新发展理念。以《关于推动行业协会商会深化改革的意见》为根本遵循，坚持政治建会、依法办会、服务立会、团结兴会、党建强会的总体要求，将协会建设成为规范型、服务型、学习型、党建型、公益型的“五型”商会，打造党建引领有力、服务精准高效、会员抱团发展的新时代民营企业标杆协会。

三、改革原则

（一）党建引领，政治建会

始终坚持党的全面领导，把党建工作贯穿协会改革发展的全过程、各环节。强化引领发展的政治责任，把本行业本领域的从业人员凝聚服务好。

（二）服务为本，精准赋能

坚持以会员需求为导向，以服务会员为一切工作的出发点和落脚点。建立精准化、差异化服务体系，让每一位会员都能感受到协会的价值和温度。

（三）适度规模，内涵发展

秉持适度规模、内涵发展的原则，拒绝低效扩张。防止因管理半径过大导致会员服务稀释、效率下降等风险，确保每一位会员都能享受到协会精准、高效、有温度的服务。

（四）改革驱动，转型发展

推动协会按照市场化、专业化、规范化的要求转型发展。以改革破解发展难题，以创新激发内生动力。

（五）依法依规，规范运行

完善以章程为统领的内部管理制度，落实民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。确保协会各项工作依法依规、公开透明。

四、改革目标

（一）总体目标

通过三年改革（2026—2028年），将协会全面建设成为规范型、服务型、学习型、党建型、公益型的“五型”商会，成为党建引领有力、文化底蕴深厚、服务精准高效、会员抱团发展的新时代民营企业标杆协会。

（二）具体目标

1、党建型：党组织在协会治理结构中的法定地位全面落实，“双向进入、交叉任职”全面实现

2、规范型：内部治理制度体系健全完善，达到省内同类商协会同等水平以上

3、服务型：会员闭环服务机制全面运行，会员满意度达到90%以上

4、学习型：常态化学习培训体系建立，年度培训覆盖全体会员

5、公益型：公益活动品牌化、常态化运行，社会责任影响力显著提升

- 重点改革任务

一、坚持党建引领，打造“党建型”商会

（一）强化党组织的政治核心作用

1、推动党建工作写入章程，明确党组织在协会治理结构中的法定地位。确保党组织对协会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等重大事项的政治把关。

2、深化“双向进入、交叉任职” 。推动党员管理层人员与党组织班子成员双向进入，实现党组织与决策层的深度融合。会长、秘书长等主要负责人原则上由党员担任。

3、严格落实党建工作基本制度。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，切实增强党组织的政治功能和组织功能。

4、提升“两个覆盖”质量。推动党的组织和党的工作在会员企业中有效覆盖，引导会员企业建立党组织，不断扩大党在民营经济领域的号召力凝聚力影响力。

（二）加强党风廉政建设

1、党组织切实履行全面从严治党主体责任。结合实际健全纪检工作机制。

2、完善反腐倡廉制度，深化整治不正之风和腐败问题。

3、工作人员严格遵守廉洁从业各项规定，不强制吸纳会员，不强行提供服务，不乱收费。

（三）打造党建品牌

持续擦亮 “云岭民企·红色先锋” 党建品牌。通过开展理想信念教育、主题党日活动、党员示范岗创建等，引导党员会员在企业发展中当先锋、作表率。

二、健全治理体系，打造“规范型”商会

（一）完善法人治理结构

1、严格依规依法依章程规范换届。推动党组织有效参与重要人事安排等重大事项决策。

2、建立健全理事会按期换届和负责人到龄督促提醒机制。规范和细化换届流程，加强换届乱象整治。

3、建立健全负责人提名、审核、公示、监督、退出等制度。突出政治标准，强化政治把关。

4、建立健全主要负责人定期述职、责任追究制度。

（二）健全内部管理制度

1、完善以章程为统领的内部管理制度体系。制定和完善会员管理、财务管理、资产管理、人事管理、档案管理等各项规章制度。

2、建立信息公开制度。将理事会信息、会费收支信息、重大业务活动信息等在协会公众号和网站上及时公开。

3、加强资产综合监管工作，完善权属清晰、规范有序、公开透明、监督严格的资产管理模式。

（三）坚持适度规模发展

1、控制会员规模边界，拒绝低效扩张。建立会员准入标准和退出机制，确保会员质量。

2、对不符合条件、不履行会员义务的会员，按照章程规定予以清退。

3、防止因管理半径过大导致会员服务稀释、效率下降等风险，确保服务品质。

三、提升服务效能，打造“服务型”商会

（一）优化秘书处机构设置

根据文化手册明确的组织架构，调整优化秘书处部门设置：

1、综合办公室

负责协会日常行政事务、文秘档案、人事管理、财务管理、对外联络及综合协调等工作。

2、会员服务部

负责会员发展与吸纳、会员信息管理、会员权益维护、会员需求收集与反馈、会员走访与关怀等工作，建立“需求收集—精准对接—跟踪反馈”的会员闭环服务机制，为会员提供全方位、全周期的贴心服务。

3、宣传培训部

负责协会党建工作、精神文明建设、文化宣传与品牌推广、教育培训等工作。组织开展理想信念教育、主题党日等活动，运营协会新媒体矩阵，编印协会会刊，推进协会文化阵地建设。

4、内循环集采与协作部

负责搭建会员企业间供需对接平台，推动会员企业产品互购、服务协作与资源共享。建立会员企业产品与服务目录，定期发布供需信息，组织对接洽谈活动，促进协会“内循环”体系建设。通过精准匹配会员企业间的合作需求，降低交易成本，拓展市场空间，实现抱团共兴。

5、社会公益部

负责协会公益事业的统筹规划与组织实施，包括乡村振兴、捐资助学、扶弱济困等公益活动。对接政府部门社会救济需求，组织会员企业参与救灾赈济、扶贫济困等社会救助工作。建立公益活动长效机制，引导会员企业积极履行社会责任，传承滇商“富滇济世”的精神传统。

6、政企对接部

聚焦政府端，负责把握政府政策导向与需求，为政府提供项目策划、招商引资、政策咨询等服务。搭建政企沟通桥梁，及时反映会员企业诉求，推动营商环境优化。协助政府部门开展行业调研、政策制定等工作，发挥协会在政府与企业间的纽带作用。

7、对外合作部

聚焦市场端，负责整合协会外部专业服务资源，建立会员企业与律师事务所、会计师事务所、工商财税事务所、广告传媒（含媒体发布、广告制作、短视频服务、庆典策划等）等第三方专业服务机构的合作渠道。搭建“会员增值服务平台”，甄选优质服务商入库，为会员企业提供专业、优惠、可信赖的外部服务资源对接。通过撮合业务实现居间收益，增强协会自我造血能力。

（二）建立精准化会员服务体系

1、建立会员需求收集机制。通过走访调研、问卷调查、座谈交流等方式，精准识别会员需求。

2、建立精准对接机制。根据会员需求分类分级，整合各方资源，提供个性化解决方案。

3、建立跟踪反馈机制。对服务效果进行跟踪评估，持续改进服务质量。

4、建立会员满意度调查机制。定期收集会员对协会服务的意见和建议，持续改进服务质量。

（三）提升会费标准与服务质量匹配度

1、合理提升会费标准。建立与会费标准相适应的服务质量体系，会费标准经会员大会审议通过后执行。

2、会费使用情况定期向会员公开，接受会员监督。确保“取之于会员、用之于会员”。

3、推动服务从“收会费”向“创价值”转变，将会费转化为获取高价值服务的合理对价。

（四）打造服务品牌

持续擦亮 “民企之家” 服务品牌。为会员提供政策对接、资源共享、法律咨询、融资服务、人才培训等全方位服务。让会员企业“有困难找协会、有需求找协会、有发展找协会”。

四、深化学习交流，打造“学习型”商会

（一）建立常态化学习机制

1、定期组织政策宣讲和专题培训，帮助会员企业及时了解政策、用好政策，提升经营管理能力和创新发展水平。

2、建立“周计划、月复盘、半年小结”的工作机制。

3、定期编印会刊《滇商参考》，传播政策信息、行业动态和管理经验。

（二）搭建学习交流平台

1、定期举办行业发展论坛。邀请政策专家、行业学者、优秀企业家共同探讨行业发展趋势，分享发展经验。

2、定期举办企业家沙龙。搭建会员企业家之间深度交流的平台，促进思想碰撞、经验分享和资源对接。

3、组织“红色之旅”等理想信念教育活动，引导会员企业家坚定理想信念。

（三）传承滇商文化

定期开展“滇商精神”主题教育活动，组织会员学习滇商历史、传承滇商文化、弘扬滇商精神。深入挖掘和传承滇商“开放包容、富滇济世”的精神内核。

五、履行社会责任，打造“公益型”商会

（一）建立公益活动长效机制

1、由社会公益部统筹规划协会公益事业。制定年度公益活动计划，明确重点领域和实施路径。

2、建立公益活动台账，实行项目化管理，确保每一项公益活动有计划、有执行、有评估。

3、对接政府部门社会救济需求，组织会员企业参与救灾赈济、扶贫济困等社会救助工作。

（二）打造公益品牌项目

1、积极参与乡村振兴。引导会员企业发挥产业优势，助力乡村产业发展和基础设施建设。

2、持续开展捐资助学。设立专项助学基金，资助困难学生完成学业。

3、深入开展扶弱济困。组织会员企业参与敬老助老、关爱留守儿童等公益活动。

（三）引导会员履行社会责任

1、倡导会员企业传承滇商“富滇济世”的精神传统，以实际行动回报社会、造福桑梓。

2、引导会员企业保护生态环境，践行绿色发展理念。

3、引导会员企业保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。

六、促进抱团发展，构建“内循环”体系

（一）搭建内部供需对接平台

1、由内循环集采与协作部牵头，建立会员企业产品与服务目录数据库。

2、定期发布供需信息，组织对接洽谈活动。

3、推动会员企业间产品互购、服务协作与资源共享，优先促进成员间的业务合作。

（二）建立合作共赢机制

1、建立常态化交流合作机制，让会员企业在合作中降低交易成本、拓展市场空间、提升竞争能力。

2、定期组织对接洽谈活动，通过精准匹配会员企业间的合作需求，实现抱团共兴。

3、探索建立“会员企业内循环消费平台”，促进会员企业间商业合作与消费转化。

（三）打造合作品牌

持续擦亮 “滇商聚力” 合作品牌。传承滇商“开放包容”的精神基因，推动会员企业从单打独斗走向抱团共兴，在合作中增强整体竞争力和抗风险能力。

七、深化政企服务，发挥桥梁纽带作用

（一）服务政府需求

1、把握政府的痛点痒点，主动对接政府部门需求。

2、为政府提供项目策划、招商引资、政策咨询等服务。

3、协助政府部门开展行业调研、政策制定等工作，发挥协会在政府与企业间的纽带作用。

（二）反映企业诉求

1、搭建政企沟通桥梁，及时收集和反映会员企业诉求。

2、推动营商环境优化，为民营经济发展营造良好环境。

3、积极参与行业标准、地方标准的制定修订工作。

第三章 实施步骤与时间安排

一、第一阶段：改革启动与基础建设（2026年7月—12月）

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成秘书处机构调整，新设社会公益部、内循环集采与协作部，合并设立会员服务部 | 秘书处 | 2026年8月 |
| 2 | 修订协会章程，将党建工作写入章程 | 综合办公室 | 2026年9月 |
| 3 | 制定完善各项内部管理制度 | 综合办公室 | 2026年10月 |
| 4 | 制定新的会费标准方案，提交会员大会审议 | 秘书处 | 2026年10月 |
| 5 | 建立会员企业产品与服务目录数据库 | 内循环集采与协作部 | 2026年11月 |
| 6 | 制定年度公益活动计划 | 社会公益部 | 2026年11月 |
| 7 | 制定文化建设年度实施方案 | 文化宣传部 | 2026年12月 |
| 8 | 完成本年度改革任务总结评估 | 秘书处 | 2026年12月 |

二、第二阶段：改革深化与全面推进（2027年1月—12月）

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面运行会员闭环服务机制 | 会员服务部 | 2027年1月 |
| 2 | 常态化开展内循环供需对接活动（每季度至少1次） | 内循环集采与协作部 | 持续推进 |
| 3 | 组织实施品牌公益活动（不少于3项） | 社会公益部 | 持续推进 |
| 4 | 举办行业发展论坛、企业家沙龙（每半年至少1次） | 文化宣传部 | 持续推进 |
| 5 | 建立会员满意度调查机制并开展首次调查 | 会员服务部 | 2027年6月 |
| 6 | 推进会员企业党组织覆盖 | 党建宣传部 | 2027年9月 |
| 7 | 申请社会组织等级评估 | 综合办公室 | 2027年10月 |
| 8 | 开展中期改革成效评估 | 秘书处 | 2027年12月 |

三、第三阶段：巩固提升与品牌塑造（2028年1月—12月）

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三大品牌（党建品牌、服务品牌、合作品牌）全面推广 | 文化宣传部 | 持续推进 |
| 2 | 评估“五型”商会建设成效，上报省工商联 | 秘书处 | 2028年6月 |
| 3 | 总结改革经验，形成可复制可推广的模式 | 秘书处 | 2028年9月 |
| 4 | 编制新一轮三年发展规划 | 秘书处 | 2028年12月 |

第四章 保障措施

一、组织保障

（一）成立改革工作领导小组。由会长任组长、党支部书记任副组长，各相关部门负责人为成员，统筹推进协会改革发展各项工作。

（二）领导小组定期召开会议，研究部署改革重大事项，协调解决改革中的困难和问题。

（三）各责任部门按照职责分工，制定具体实施方案，确保各项改革任务落地见效。

二、制度保障

（一）将改革工作纳入协会年度工作计划和考核体系。

（二）制定改革年度实施方案，明确目标任务、责任分工和时间节点。

（三）建立改革工作台账，实行清单化管理、项目化推进。

（四）建立重大事项请示报告制度，合理区分一般事务和重大事项。

三、经费保障

（一）设立改革发展专项经费，纳入协会年度预算。

（二）合理提升会费标准，增强经费保障能力。

（三）探索多元化经费来源渠道，增强协会“自我造血”能力。

（四）加强经费使用管理，确保专款专用、规范透明、注重实效。

四、人才保障

（一）加强秘书处专业化队伍建设，引进和培养具有行业管理、项目运营、公益策划等专业能力的人才。

（二）建立工作人员培训机制，持续提升服务能力和专业水平。

五、评估保障

（一）建立改革评估指标体系。从党建成效、治理规范、服务质量、会员满意度、社会贡献等维度建立评估指标。

（二）定期开展改革评估。通过问卷调查、座谈访谈、实地查看等方式，全面评估改革成效。

第五章  附则

一、本方案自发布之日起施行，由协会秘书处负责解释。

二、各部门应根据本方案制定具体实施细则。

三、本方案执行过程中如遇重大事项，应及时报告改革工作领导小组研究决定。

云南省民营企业发展协会

2026年7月